جامعة أم القرى

عمادة القبول والتسجيل — وكالة العمادة للتطوير

الرقم: ................................        التاريخ:       /      / 1448هـ الموافق      /      / 2026م        المرفقات: 3

سعادة عميد القبول والتسجيل                    حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الموضوع: طلب اعتماد حزمة مبادرة توثيق إجراءات التشغيل القياسية (SOP) في أقسام العمادة

انطلاقاً من توجهات العمادة في تطوير خدماتها وتلبيةً لمتطلبات الجودة والاعتماد المؤسسي، أعدّت وكالة العمادة للتطوير حزمة مبادرة توثيق إجراءات التشغيل القياسية، وتتكون من ثلاث وثائق مرفقة:

أولاً: خطة الإطلاق المرحلية (DAR-PLAN-SOP-001 — الإصدار 1.1): برنامج على 24 أسبوعاً يغطي الأقسام الثمانية القائمة ووحدة السجلات الأكاديمية والتحقق المقترحة، بمعايير انتقال ومؤشرات نجاح.

ثانياً: القالب الموحد لإجراء التشغيل القياسي (DAR-SOP-TMP-001): النموذج الذي تُوثق به جميع الإجراءات بترميز وإصدارات موحدة.

ثالثاً: وثيقة فوائد ومبررات المشروع (DAR-SOP-BEN-001).

ونفيد سعادتكم بأن العمل بدأ فعلياً بشواهد أولية: اكتمل حصر عمليات قسم التسجيل باعتماد رئيس القسم (5 مجالات، 53 مهمة، 13 إجراءً مرشحاً)، وأُعدّ سجل حصر عمليات قسم الطلبة الدوليين بإعادة تجميع دليله الإجرائي القائم إلى 11 إجراءً خدمياً — وقد قُدّم هذا القسم على موجته في الخطة لجاهزية دليله وانخفاض كلفة توثيقه، كما اكتملت وثيقة إجراءات وحدة السجلات الأكاديمية والتحقق كنموذج مرجعي جاهز للاعتماد فور إنشاء الوحدة.

عليه، نأمل من سعادتكم التكرم بـ:

أولاً: اعتماد خطة الإطلاق المرحلية والقالب الموحد.

ثانياً: الموافقة على إصدار تعميم داخلي بالمبادرة يتضمن تسمية صاحب عملية في كل قسم بترشيح من مدرائها.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

وكيل العمادة للتطوير

د. أحمد الهندي

التوقيع: ................................