جامعة أم القرى · عمادة القبول والتسجيل — وكالة العمادة للتطوير

ميثاق المشروع

توثيق إجراءات قسم الطلبة الدوليين — المشروع الإرشادي لمبادرة إجراءات التشغيل القياسية (SOP)

| البند | البيان |
| --- | --- |
| اسم المشروع | توثيق إجراءات قسم الطلبة الدوليين — المشروع الإرشادي لمبادرة SOP |
| رمز القسم | INT، والإجراءات مرمّزة من DAR-INT-001 إلى DAR-INT-011 |
| راعي المشروع | عميد القبول والتسجيل |
| مدير المشروع | وكيل عمادة القبول والتسجيل للتطوير |
| فريق العمل | رئيس قسم الطلبة الدوليين · صاحب العملية (يُسمى بترشيح رئيس القسم) |
| مسار التوثيق | المسار (أ): ترقية دليل إجرائي قائم |
| إصدار الميثاق | الإصدار 1.0 بتاريخ 21 سبتمبر 2026 |

أولاً: خلفية المشروع ومبرره

تنطلق مبادرة توثيق إجراءات التشغيل القياسية في عمادة القبول والتسجيل من حاجة مؤسسية إلى تحويل المعرفة التشغيلية من معرفة شخصية لدى الموظفين إلى أصل موثّق يُورَّث ويُقاس ويُبنى عليه. وقد اختير قسم الطلبة الدوليين ليكون المشروع الإرشادي الأول للمبادرة لسببين: امتلاكه دليلاً إجرائياً قائماً يخفض كلفة التوثيق زمناً وجهداً، ووضوح خدماته وتكرارها بما يجعلها نموذجاً قابلاً للقياس.

والغاية من حصر العمل في قسم واحد أولاً هي إكماله من أوله إلى آخره ليكون قصة نجاح ملموسة ونموذج عمل مجرَّب يُعرض على بقية رؤساء الأقسام، بدل إطلاق ثمانية مسارات متوازية تنضج جميعها متأخرة.

ثانياً: هدف المشروع

إنتاج أحد عشر إجراءً معتمداً بالإصدار 1.0 لقسم الطلبة الدوليين، موثّقة بالقالب الموحد وبطبقتين: الإجراء الخدمي في الطبقة الأولى، وتعليمات الشاشات في ملحق مستقل بالطبقة الثانية — إضافةً إلى بناء نموذج عمل مرجعي موثّق بالدروس المستفادة والمدد الفعلية، يُعتمد أساساً للتوسّع إلى بقية أقسام العمادة.

ثالثاً: النطاق

داخل النطاق:

- قسم الطلبة الدوليين وحده، بكامل إجراءاته الأحد عشر من DAR-INT-001 إلى DAR-INT-011.

- ترقية الدليل الإجرائي القائم للقسم وإعادة تجميعه إلى إجراءات خدمية بطبقتين.

- جلسة واحدة لاستكمال الفجوات: المدد، والاستثناءات والتصعيد، والمؤشرات.

- سجل الحصر وفهرس الإجراءات ووثائق حوكمة المشروع في المستودع.

خارج النطاق صراحةً:

- بقية أقسام العمادة ووحدة السجلات الأكاديمية والتحقق — لا يبدأ العمل عليها حتى اكتمال هذه التجربة وتقييمها.

- أي تحسين أو إعادة هندسة للإجراءات: التوثيق هنا للواقع كما يُنفَّذ اليوم لا كما ينبغي أن يكون. وأي مقترح تحسين يُسجَّل في سجل منفصل ويُعالج بعد الاعتماد.

- أتمتة الإجراءات أو تطوير أنظمتها — مرحلة لاحقة يبني عليها التوثيق.

رابعاً: مخرجات المشروع

- أحد عشر ملف إجراء بالإصدار 1.0، كلٌّ منها بطبقتيه، في مجلده داخل المستودع.

- سجل حصر العمليات المعتمد للقسم.

- ورقة جلسة الفجوات ومحضرها.

- فهرس إجراءات القسم وحالاتها، محدّثاً حتى الاعتماد.

- سجل الدروس المستفادة كمدخل مباشر لخطة التوسّع.

خامساً: الجدول الزمني

ثمانية أسابيع، من الأحد 27 سبتمبر 2026 إلى الخميس 19 نوفمبر 2026، على دفعتين:

| المرحلة | المدة | المحتوى |
| --- | --- | --- |
| التهيئة وجلسة الفجوات | الأسبوعان 1-2 | خطاب الإطلاق، تسمية صاحب العملية، جلسة الفجوات (60 دقيقة) |
| الدفعة الأولى | الأسابيع 3-5 | مسودة 0.9 لخمسة إجراءات: DAR-INT-003, 004, 005, 001, 008 ثم مراجعة القسم |
| الدفعة الثانية | الأسابيع 6-8 | توثيق الإجراءات الستة المتبقية، واعتماد الإصدار 1.0، وإقفال المشروع بتقرير الدروس |

ملاحظة: اعتماد العميد لحزمة المبادرة تبعية حرجة يجب أن تكتمل قبل الأسبوع السادس.

سادساً: معايير النجاح

- اعتماد أحد عشر إجراءً بالإصدار 1.0 قبل نهاية الأسبوع الثامن.

- استكمال الفجوات بجلسة واحدة مدتها 60 دقيقة دون جلسات إضافية.

- اعتماد كل دفعة من رئيس القسم خلال 10 أيام عمل من تسليم مسودتها.

- تسمية صاحب عملية مفوّض في القسم يكون نقطة الاتصال الوحيدة طوال المشروع.

سابعاً: المخاطر

| الخطر | الأثر | الاستجابة |
| --- | --- | --- |
| انشغال القسم بموسم بداية الفصل الدراسي | تأخر الجلسة والمراجعات | حجز الجلسة مبكراً بموعد ثابت، وتقصير مدتها إلى 60 دقيقة بأسئلة معبأة مسبقاً من سجل الحصر |
| تأخر اعتماد العميد لحزمة المبادرة إلى ما بعد الأسبوع السادس | توقف اعتماد الإصدار 1.0 وتعطل التوسّع | رفع الحزمة مبكراً ومتابعتها أسبوعياً، مع الاستمرار في إنتاج المسودات 0.9 بالتوازي |
| تقادم مرفقات الدليل الأصلي (نماذج وشاشات تغيّرت) | توثيق لا يطابق الواقع | التحقق من كل مرفق مع صاحب العملية أثناء المراجعة، وحصر تعليمات الشاشات في ملحق منفصل يسهل تحديثه دون المساس بالإجراء |

ثامناً: الاعتماد

| الصفة | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| مدير المشروع — وكيل العمادة للتطوير |  |  |  |
| راعي المشروع — عميد القبول والتسجيل |  |  |  |