## قائمة المهام
قائمة مهام المشروع — توثيق إجراءات قسم الطلبة الدوليين (المسار أ)
الإصدار 2.0 (محدثة بعد الإجازة) — وفق الجدول الزمني المحدث: الانطلاق 21–22 سبتمبر، الأسابيع الثمانية 27 سبتمبر – 19 نوفمبر 2026م. ضع ✓ في عمود «تم» عند إقفال كل مهمة بمخرجها
تم ✓ | م | المهمة | الموعد | المخرج / معيار الإقفال
الانطلاق — اليوم وبكرة (الاثنين والثلاثاء 21–22 سبتمبر، ثم إجازة اليوم الوطني)
| 1 | رفع حزمة الاعتماد للعميد (الخطة + القالب + الفوائد) | اليوم الاثنين | خطاب مسجل برقم — يبدأ هامش الأسابيع الخمسة قبل الاعتمادية الحرجة
| 2 | تواصل ودي مع رئيس القسم يجدد الخيط بعد الانقطاع: «أكملنا الترتيبات وسيصلكم خطاب البدء» | اليوم الاثنين | اتصال أو رسالة — حتى لا يصل الخطاب بارداً بعد شهر صمت
| 3 | تجهيز ورقة جلسة الفجوات لإرفاقها مع الخطاب | اليوم الاثنين | ورقة على نمط DAR-REG-001 مخففة (تُطلب من كلود)
| 4 | إرسال خطاب البدء عبر نظام الاتصالات الإدارية | الثلاثاء صباحاً | خطاب برقم: مهلة 3 أيام + طلب الترشيح + طلب موعد الجلسة
| 5 | إيميل متابعة لرئيس القسم بالمرفقات (السجل + ورقة الجلسة) | الثلاثاء نفسه | «إلحاقاً بخطابنا رقم...» — الخطاب يحفظ الحق والإيميل يحرك العمل
الأسبوع 1 (27 سبتمبر – 1 أكتوبر): الاعتماد والتسمية
| 6 | تزويد رئيس القسم بفقرة تبليغ فريقه (رسالة التطمين: توثيق كما هو، لا تقييم) | الأحد 27 | رئيس القسم يرسلها بصوته — لا تصل الفريق من الوكالة
| 7 | استلام اعتماد السجل v1.0 أو ملاحظات رئيس القسم | الثلاثاء 29 كحد أقصى | اعتماد مكتوب (رد على الخطاب أو إيميل موثق)
| 8 | التحقق: هل ينفذ القسم خدمات غير مدرجة بالدليل؟ (منح، سكن، مكافآت...) | مع الاعتماد | إجابة صريحة — وإن وجدت تُضاف للسجل قبل الجلسة
| 9 | استلام ترشيح صاحب العملية مع تفويضه | الأربعاء 30 | خطاب/إيميل تسمية — المعيار: من ينفذ فعلاً على مقيم واعتماد
| 10 | تثبيت موعد جلسة الفجوات | الخميس 1 أكتوبر | دعوة تقويم مؤكدة في الأسبوع 2
الأسبوع 2 (4–8 أكتوبر): جلسة الفجوات
| 11 | عقد جلسة الفجوات — 60 دقيقة | حسب الموعد | محضر يغطي العمود الذهبي: المدد، الاستثناءات، المؤشرات لكل إجراء
| 12 | حسم النقاط الأربع المعلقة: إسناد مهمة 6، الطرف الناقص بأوامر الإركاب، شاشات الخروج النهائي، شاشات صرف التعويض | داخل الجلسة | قرار موثق بالمحضر لكل نقطة
| 13 | اختيار الدفعة الأولى (5 إجراءات) مع رئيس القسم | نهاية الجلسة | قائمة معتمدة — المقترح: 003، 004، 005، 001، 008
| 14 | تحديث السجل إلى v1.1 بمخرجات الجلسة وإرساله للقسم | خلال يومين | سجل v1.1 مرسل بالإيميل
الأسبوعان 3–4 (11–22 أكتوبر): مسودات الدفعة الأولى
| 15 | تعبئة القالب الموحد — 5 مسودات 0.9 (الإجراء الخدمي + ملحق الشاشات لكل إجراء) | أسبوعان | 5 وثائق مكتملة الأقسام العشرة بالقالب
| 16 | إضافة سطر «التوقيت في التقويم الأكاديمي» للإجراءات الموسمية (001 و002) | أثناء التعبئة | السطر مضاف في جدول ضبط الوثيقة
| 17 | إرسال المسودات لصاحب العملية مع مهلة المراجعة | الخميس 22 أكتوبر | إيميل بالمسودات الخمس + مهلة أسبوع
الأسبوع 5 (25–29 أكتوبر): مراجعة + بدء الدفعة الثانية
| 18 | استلام ملاحظات القسم على الدفعة الأولى ودمجها | نهاية الأسبوع | مسودات مجازة من صاحب العملية ورئيس القسم
| 19 | بدء مسودات الدفعة الثانية (6 إجراءات) بالتوازي | من الأحد 25 | لا انتظار — المنسق يكتب والقسم يراجع
الأسبوع 6 (1–5 نوفمبر): أول اعتماد
| 20 | التحقق من الاعتمادية الحرجة: توقيع العميد على الحزمة وصدور التعميم | الأحد 1 نوفمبر | إن لم يصدر: متابعة عاجلة بمكتب العميد — كل ما بعده يتوقف عليه
| 21 | رفع الدفعة الأولى 1.0 للعميد بخطاب | خلال الأسبوع | خطاب رفع برقم — يبدأ عدّاد الـ 10 أيام
| 22 | استكمال مسودات الدفعة الثانية وإرسالها للقسم | الخميس 5 | 6 مسودات لدى صاحب العملية
الأسبوع 7 (8–12 نوفمبر): مراجعة الدفعة الثانية
| 23 | مراجعة القسم للدفعة الثانية ودمج الملاحظات | الأسبوع كاملاً | مسودات مجازة
| 24 | متابعة توقيع الدفعة الأولى (سقف الاعتماد 10 أيام عمل) | مستمر | 5 إجراءات معتمدة 1.0
الأسبوع 8 (15–19 نوفمبر): الإقفال والتشغيل
| 25 | رفع الدفعة الثانية 1.0 للاعتماد | الأحد 15 | خطاب رفع برقم
| 26 | ترميز الإجراءات الأحد عشر وإدراجها في المستودع المركزي | خلال الأسبوع | DAR-INT-001 حتى 011 في الفهرس بسجل إصدارات
| 27 | تعميم التشغيل داخل القسم + تثبيت تسمية صاحب العملية في تعميم العميد | الخميس 19 | القسم يعمل بالإجراءات المعتمدة رسمياً
| 28 | بدء قياس المؤشرات — خط الأساس للتقرير الفصلي | من الأسبوع التالي | أول قراءة للمؤشرات المتفق عليها بالجلسة
مهام مستمرة طوال المشروع
| 29 | حفظ كل مراسلة رسمية برقمها في ملف المشروع (ستُذكر في «الوثائق المرتبطة» بكل إجراء) | مستمر | أرشيف مراسلات محدث
| 30 | تسجيل أفكار التحسين جانباً دون مناقشتها — المرحلة توثيق كما هو (as-is) | مستمر | قائمة تحسينات مؤجلة لما بعد الاعتماد
إجمالي المهام: 30 مهمة. البرتقالي الفاتح = مهمتان حرجتان لا يُتجاوزان دون إقفال. عمود «تم» يُعبأ يدوياً بعلامة ✓.