## الجدول الزمني
الجدول الزمني المحدث — توثيق إجراءات التشغيل القياسية بقسم الطلبة الدوليين (المسار أ)
الإصدار 2.0 — الانطلاق: الاثنين والثلاثاء 21–22 سبتمبر 2026م (الأربعاء والخميس 23–24 سبتمبر إجازة اليوم الوطني) — الأسابيع الثمانية: الأحد 27 سبتمبر إلى الخميس 19 نوفمبر 2026م — 11 إجراءً على دفعتين (5 + 6)
م | الخطوة | المسؤول | المخرج / معيار الإنجاز | الانطلاق 21–22 سبتمبر (يومان) | الأسبوع 1 27 سبتمبر – 1 أكتوبر | الأسبوع 2 4–8 أكتوبر | الأسبوع 3 11–15 أكتوبر | الأسبوع 4 18–22 أكتوبر | الأسبوع 5 25–29 أكتوبر | الأسبوع 6 1–5 نوفمبر | الأسبوع 7 8–12 نوفمبر | الأسبوع 8 15–19 نوفمبر
1 | تواصل ودي مع رئيس القسم يجدد الخيط بعد الانقطاع ويمهد للخطاب | وكيل التطوير | اتصال/رسالة: «أكملنا الترتيبات وسيصلكم خطاب البدء»
2 | رفع حزمة الاعتماد للعميد (الخطة + القالب + الفوائد) — بالتوازي، لا يوقف العمل | وكيل التطوير | خطاب مسجل — التوقيع مطلوب قبل الأسبوع السادس | بالتوازي
3 | إرسال خطاب البدء عبر الاتصالات الإدارية + إيميل المرفقات (السجل + ورقة الجلسة) | وكيل التطوير | خطاب برقم يقضي الإجازة بالنظام — يجده رئيس القسم الأحد
4 | اعتماد سجل حصر العمليات v1.0 من رئيس القسم (مهلة 3 أيام عمل) | رئيس القسم | اعتماد مكتوب بحد أقصى الثلاثاء 29 سبتمبر + الإفادة عن خدمات غير مدرجة |  | اعتماد
5 | تسمية صاحب العملية وتفويضه + تثبيت موعد الجلسة | رئيس القسم | خطاب/إيميل تسمية + دعوة تقويم مؤكدة
6 | جلسة الفجوات — 60 دقيقة (المدد، الاستثناءات، المؤشرات، حسم نقاط الإسناد) | الوكيل + صاحب العملية | محضر يغطي العمود الذهبي بالسجل كاملاً |  |  | جلسة
7 | تحديد أولوية الدفعة الأولى (5 إجراءات) وتحديث السجل إلى v1.1 | الوكيل + رئيس القسم | سجل v1.1 + قائمة الدفعة الأولى
8 | تعبئة القالب الموحد — مسودات 0.9 للدفعة الأولى (الإجراء الخدمي + ملحق الشاشات) | منسق التوثيق | 5 مسودات مكتملة بالمدد والاستثناءات والمؤشرات
9 | مراجعة القسم لمسودات الدفعة الأولى ودمج الملاحظات | صاحب العملية + رئيس القسم | إجازة المسودات خلال أسبوع
10 | تعبئة القالب — مسودات 0.9 للدفعة الثانية (6 إجراءات) — بالتوازي مع المراجعة | منسق التوثيق | 6 مسودات مكتملة
11 | اعتماد الدفعة الأولى — النسخة 1.0 بتوقيع العميد | العميد | 5 إجراءات معتمدة (خلال 10 أيام عمل من المسودة) | [6 empty] | اعتماد
12 | مراجعة القسم لمسودات الدفعة الثانية ودمج الملاحظات | صاحب العملية + رئيس القسم | إجازة المسودات
13 | اعتماد الدفعة الثانية — النسخة 1.0 | العميد | 6 إجراءات معتمدة — اكتمال تغطية القسم | [8 empty] | اعتماد
14 | الإدراج في المستودع المركزي + تعميم التشغيل + بدء قياس المؤشرات فصلياً | مسؤول الجودة والتوثيق | 11 إجراءً مرمزاً + خط أساس للمؤشرات
دليل الألوان: الذهبي = تنفيذ مستمر. البرتقالي (اعتماد) = معلم بتوقيع — تعثره يزحزح ما بعده. الأخضر الغامق (جلسة) = جلسة الفجوات. البرتقالي الفاتح (بالتوازي) = مسار العميد ولا يوقف مسار القسم. الاعتمادية الحرجة: توقيع العميد على الحزمة مطلوب بحلول 1 نوفمبر (بداية الأسبوع 6) — رفعها في يومي الانطلاق يمنح هامش خمسة أسابيع. لا إجازات رسمية أخرى داخل نطاق الجدول.